# Plan de Sprints — SIGMA OCRI

| Plan de implementación, seguimiento y entrega de producto para prácticas OCRI UNSAAC |  | Preparado por Axel Agosto 2026 |
| --- | --- | --- |

# Avance ejecutado — Sprint 1

Durante los dos primeros días se adelantó la base de acceso seguro en Supabase local. El trabajo cubre US-01 y US-02 en desarrollo; la publicación en Supabase Cloud y la aceptación de OCRI siguen pendientes.

# Trabajo realizado

• Supabase local con PostgreSQL, Auth, Studio y Mailpit mediante Docker.

• Perfiles, roles, universidades, dominios, RLS y funciones administrativas seguras.

• Roles finales: ADMIN_OCRI, ESTUDIANTE_UNSAAC, ESTUDIANTE_EXTERNO y GESTOR_EXTERNO.

• Bootstrap único de ocri@unsaac.edu.pe como administrador funcional.

• Registro con dominio aprobado, verificación por enlace y contraseña personal para ingresos posteriores.

• Registro bloqueado para Gmail y dominios sin convenio o asociación aprobada.

• Rol base automático para estudiantes; OCRI designa gestores externos directamente.

• Panel OCRI para universidades, dominios y designación de gestores; navegación separada entre SGMS, SGME y Administración.

# Evidencias y siguiente paso

La compilación npm run build y el lint de base supabase db lint --local finalizaron sin errores. El siguiente incremento es Sprint 2: US-04, US-05 y US-06, para migrar convocatorias y requisitos a PostgreSQL y permitir su consulta controlada.

Contenido

Resumen ejecutivo · Plan del Sprint 1 · Sprints posteriores · Apéndice

# Resumen ejecutivo

SIGMA OCRI se desarrollará mediante Scrum adaptado a prácticas preprofesionales: sprints de dos semanas y una demostración semanal a OCRI. El objetivo es entregar software usable desde las primeras semanas y refinarlo con la retroalimentación institucional.

El Product Backlog contiene 24 historias priorizadas. El primer sprint se limita deliberadamente a la base productiva y al control de acceso; SGMS y SGME se construyen después sobre esa base.

## A primera vista

- Sprint 1 (10–23 de agosto): acceso autenticado y autorización por roles.

- Cada semana: demostración, evidencias, observaciones de OCRI y replanificación.

- Hitos: SGMS demostrable en S3; SGMS completo en S5; SGME en S7; piloto en S9.

## Objetivo y alcance

El producto integra movilidad saliente (SGMS), movilidad entrante (SGME) y gestión OCRI. Se trabajará como un monolito modular con Next.js, TypeScript, PostgreSQL, Prisma y autenticación institucional o Supabase Auth, sujetos a validación técnica.

La prioridad de cada sprint se revisa con OCRI. Una historia solo se considera terminada cuando cumple sus criterios de aceptación, fue probada y puede mostrarse en una demostración funcional.

# Plan detallado — Sprint 1

Meta: dejar una aplicación productiva mínima con sesión real y roles protegidos. No se inicia aún la carga de datos personales ni la gestión documental.

## Historias comprometidas

US-01: inicio de sesión. US-02: roles y autorización. Preparación técnica: estructura Next.js/TypeScript, configuración de base de datos, migraciones iniciales y datos semilla no sensibles.

## Secuencia de trabajo

Días 1–2: confirmar proveedor de identidad, crear estructura y esquema de usuarios/roles. Días 3–4: implementar sesión, rutas protegidas y panel por rol. Días 5–7: pruebas de autorización y correcciones. Días 8–9: preparación de demostración y evidencias. Día 10: revisión con OCRI y retrospectiva.

Resultado verificable. Un administrador, un evaluador, un estudiante UNSAAC y un estudiante externo ingresan con perfiles de prueba y ven solo las acciones permitidas por su rol.

## Implicancias para el desarrollo

La seguridad y los permisos deben resolverse antes de implementar postulaciones y documentos. Esto reduce retrabajo y evita que un prototipo con datos personales se convierta en un riesgo operativo.

| Tema | Decisión | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Cadencia | Sprint de 2 semanas | Demo semanal |
| Control | Backlog priorizado | Criterios de aceptación |
| Calidad | Pruebas por rol | Revisión OCRI |

# Recomendaciones inmediatas

La prioridad inmediata es cerrar el Sprint 1 con una base verificable y documentada; el backlog se ajustará únicamente con observaciones aprobadas por OCRI.

- 1. Confirmar con OCRI la fuente de identidad y los cinco roles principales.

- 2. Definir el esquema inicial de usuarios, roles y permisos en PostgreSQL/Prisma.

- 3. Demostrar el acceso por rol y registrar las observaciones para el Sprint 2.

## Conclusión

El plan prioriza valor visible, pero conserva una secuencia técnica responsable: acceso y permisos, convocatorias, SGMS, documentos, SGME, administración y piloto.

Al final de cada sprint se aceptan historias terminadas, se reordena el backlog y se publica la evidencia correspondiente en el repositorio y GitHub Projects.

# Apéndice — Sprints posteriores

## Hoja de ruta resumida

Sprint 2 (24 ago–6 sep): convocatorias, requisitos y consulta de convocatorias activas (US-04 a US-06).

Sprint 3 (7–20 sep): perfil UNSAAC, borrador y envío de postulación SGMS (US-07 a US-09).

## Sprint 4 (21 sep–4 oct): carga privada, revisión y subsanación de documentos (US-10 a US-12).

- Sprint 5 (5–18 oct): evaluación, seguimiento y notificaciones SGMS (US-13 a US-15).

- Sprint 6 (19 oct–1 nov): nominaciones y postulación de movilidad entrante (US-16 y US-17).

- Sprint 7 (2–15 nov): validación académica y cartas de aceptación (US-18 y US-19).

- Sprint 8 (16–29 nov): auditoría, catálogos y reportes institucionales (US-03, US-20 y US-21).

Sprint 9 (30 nov–13 dic): seguridad, accesibilidad, piloto y documentación operativa (US-22 a US-24).

Cierre (semana 21): demostración final, transferencia, informe de prácticas y backlog de continuidad.